## Sheet1
프로젝트 이름 | 개인프로필 페이지 제작
프로젝트 매니저 | 정보경
프로젝트 팀원 | 정보경
마감기한 | 2024-07-12 / 금요일 |  |  |  |  | Start |  |  |  |  | Middle |  |  |  |  | Final
Project.No | 카테고리 타이틀 | 세부내용 | 시작일정 | 마감일정 | 진행현황 | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
[6 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
1 | Theme, Concept 설정 | 컨셉설정, 레이아웃 서칭 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 10% | bar: Week 1 M to Week 1 W
2 | UI/UX 기획 | figma활용 UI 기획 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 20% | bar: Week 1 T to Week 1 F
3 | project check | 중간점검 | 2024-06-28 | 2024-06-30 | 30% | bar: Week 1 F to Week 2 M
4 | responsive 페이지제작 | desktop 페이지 제작 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 40% | bar: Week 2 M to Week 2 W
5 |  | mobile 페이지 제작 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 50% | bar: Week 2 M to Week 2 W
6 | javsscript 기능구현 | 토글메뉴 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 60% | bar: Week 2 T to Week 2 F
7 |  | 슬라이드 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 70% | bar: Week 3 M to Week 3 T
8 | firebase deploy | 최종데이터 배포 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 90% | bar: Week 3 W to Week 3 T
9 | present | 배포데이터 제출 및 발표 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 100% | bar: Week 3 F